## DEĞERLENDİRME
İSTANBUL İLİ 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1- | 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlanmıştır.
2- | Ülke genelinde Merkezi Yönetim, Döner Sermaye, SGK ve KİT ile Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların 2.964 adet projesi uygulanmak üzere onaylanmıştır.
Bu projelerin;
Proje tutarı : 977 milyar 750 milyon 95 bin TL.
2018 yılı sonuna kadar yapılan harcama : 480 milyar 426 milyon 048 bin TL.,
2019 yılı ödenek toplamı : 65 milyar 388 milyon 723 bin TL.'dir.
Dış kredi ile yapılan mahalli idareler yatırımları dahil edildiğinde toplam ödenek 71 milyar 991 milyon 435 bin TL olmaktadır.
3- | İstanbul'da 2019 yılında 268 adet proje uygulanacaktır. Bu projelerin;
206 adedi münhasıran İstanbul ve İlçelerinde, 62 adedi diğer iller ile ortak olarak ayrılan toplu ödeneklerle uygulanacaktır.
İstanbul'un da aralarında bulunduğu birkaç ilde yürütülen projeler hariç olmak üzere İstanbul projelerinin:
Proje tutarı : 104 milyar 363 milyon 064 bin TL.
2018 yılı sonuna kadar yapılan harcama : 23 milyar 616 milyon 904 bin TL.
2019 yılı ödenek toplamı : 9 milyar 897 milyon 568 bin TL.' dir.
4- | İstanbul'un Ülke geneli içindeki payı; proje bedelleri toplamında % 9,6; 2018 yılı sonu harcama tutarında % 4,9; 2019 yılı Yatırım ödeneğinde % 13,7'dir.
5- | 2019 yılı yatırımlarının sektörel dağılımı incelendiğinde toplam ödeneklerin;
% 69,73'si Ulaştırma sektörüne,
% 9,86'si Eğitim sektörüne,
% 2,77'sı Sağlık sektörüne,
% 17,47'si Diğer Kamu Hizmetleri sektörüne,
% 0,1'si Enerji sektörüne,
% 0,1'si İmalat sektörüne
%0,0001'ü Tarım sektörüne ayrılmıştır.
6- | İstanbul'un da aralarında yer aldığı birkaç ilde sürdürülmekte olan projelerin proje bedeli, 2018 sonu harcama ve 2019 ödeneği gibi parasal bilgileri toplama dahil edilmemiştir.

## İCMAL
İSTANBUL İLİ 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI DETAY TABLOSU
SıraNo | Sektörü | Kuruluşu | Adı | Yeri | Karakteristiği | Baş. Bitiş Tar. | Proje Tutarı (Bin TL) |  | 2018 Yılı Harcaması (Bin TL) |  | 2019 Yılı Yatırımı (Bin TL)
[7 empty] | Dış Kredi | Toplam | Dış Kredi | Toplam | Toplam Dışı |  | Dış Kredi | Toplam
[11 empty] | Hibe | Diğer
MADENCİLİK SEKTÖRÜ
1 | Madencilik | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GN.MD. | Madencilik Altyapı ve İyileştirme | Eskişehir (Seyitgazi), İstanbul, Kütahya (Emet) | Depo Sahası (5000 m²), Güçlendirme (7700 m²), Hizmet Binası (7000 m²) | 2017-2021 | 0 | 35316 | 0 | 4421 | 0 | 0 | 0 | 11955
2 | Madencilik | TPAO GN.MD. | Sondaj Öncesi Aramalar (DAP, DOKAP, GAP) | Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Zonguldak | Akaryakıt ve Yağ , Alet ve Cihazlar , Jeofizik Etüt (113.000 ha), (110 km), Jeolojik Etüt (4 adam/ay) | 2019-2019 | 0 | 30900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900
3 | Madencilik | TPAO GN.MD. | Petrol ve Doğalgaz Sahalarının Geliştirilmesi (GAP) | Adana, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, Kırklareli, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ | Alet ve Cihazlar , Doğalgaz Üretimi (444.022.500 sm3), Ham Petrol Üretimi (15.075.960 varil) | 2019-2019 | 0 | 61719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61719
4 | Madencilik | TPAO GN.MD. | Sondaj Çalışmaları (GAP) | Adana, Adıyaman, Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Kırklareli, Siirt, Mersin ,Şırnak | Akaryakıt ve Yağ , Alet ve Cihazlar , Arama Sondajı (27.265 m), Üretim Sondajı (6.298 m) | 2019-2019 | 0 | 538702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538702
5 | Madencilik | TPAO GN.MD. | Kuyu Tamamlama Yatırımları (GAP) | Adana, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Şırnak | Alet ve Cihazlar , Kuyu Tamamlama (10 adet kuyu) | 2019-2019 | 0 | 20688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20688
6 | Madencilik | EÜAŞ GN.MD. | Trakya-Ergene Kömür Havzası Teknik Etüdleri | İstanbul (Çatalca), Tekirdağ (Hayrabolu, Malkara) | Arama Sondajı (124.000 m), Hidrojeolojik Etüt , Jeofizik Etüt , Jeolojik Etüt (20.000 ha), Numune Analizi | 2017-2020 | 0 | 260000 | 0 | 108455 | 0 | 0 | 0 | 118866
SEKTÖR TOPLAMI | [6 empty] | 0 | 947325 | 0 | 112876 | 0 | 0 | 0 | 782830
İMALAT SEKTÖRÜ
7 | İmalat | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarları Yapımı | İstanbul | Etüt-Proje, Müşavirlik , İnşaat (25.000 m²), Makine-Teçhizat | 2017-2022 | 0 | 96529 | 0 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | İmalat | ET VE SÜT KUR.GN.MD. | İstanbul Depo Yapımı | İstanbul | İnşaat (6240 m²), Makine-Teçhizat | 2017-2020 | 0 | 18000 | 0 | 4203 | 0 | 0 | 0 | 9084
9 | İmalat | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Muhtelif İşler | İstanbul | Alet ve Cihazlar , Makine Teçhizat Bakım Onarımı | 2019-2019 | 0 | 5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5642
10 | İmalat | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri Tabanının Geliştirilmesi | İstanbul, Kocaeli | Danışmanlık , Donanım , Özel Geliştirilmiş Yazılım | 2017-2020 | 0 | 8052 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1339
SEKTÖR TOPLAMI | [6 empty] | 0 | 128223 | 0 | 6546 | 0 | 0 | 0 | 16066
ULAŞTIRMA HABERLEŞME SEKTÖRÜ
11 | Ulaştırma-Haberleşme | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro | İstanbul | Metro Aracı (72 adet), Müşavirlik , Raylı Sistem İnşaat+Elektromekanik (9,10 km) | 2013-2022 | 0 | 2422476 | 0 | 507129 | 0 | 0 | 0 | 482757
12 | Ulaştırma-Haberleşme | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metro Hattı | İstanbul | Müşavirlik , Raylı Sistem İnşaat+Elektromekanik (13,95 km) | 2015-2023 | 0 | 4517412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
13 | Ulaştırma-Haberleşme | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | İstanbul Yeni Havalimanı Raylı Sistem Bağlantıları | İstanbul | Metro Aracı (176 adet), Müşavirlik , Raylı Sistem İnşaat+Elektromekanik (65 km) | 2016-2022 | 0 | 13872642 | 0 | 1954555 | 0 | 0 | 0 | 2776763
14 | Ulaştırma-Haberleşme | İSTANBUL B.B. | Üsküdar-Altunizade-Ümraniye-Dudullu Metro Hattı | İstanbul (Çekmeköy, Ümraniye, Üsküdar) | Metro Aracı (126 adet), Raylı Sistem İnşaat+Elektromekanik (20 km) | 2007-2020 | 5009804 | 5776666 | 4971476 | 5738338 | 0 | 0 | 9770 | 9770
15 | Ulaştırma-Haberleşme | İSTANBUL B.B. | Raylı Sistem Araç Alımı | İstanbul | Metro Aracı (68 adet) | 2008-2020 | 498355 | 498355 | 459686 | 459686 | 0 | 0 | 9014 | 9014
16 | Ulaştırma-Haberleşme | İSTANBUL B.B. | Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı | İstanbul (Bağcılar, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Şişli) | Metro Aracı (300 adet), Raylı Sistem (24,50 km), Raylı Sistem Elektromekanik (24,50 km) | 2008-2022 | 5234482 | 5859119 | 2779914 | 3153090 | 0 | 0 | 441383 | 497878
17 | Ulaştırma-Haberleşme | İSTANBUL B.B. | Ataköy-İkitelli Metro Hattı | İstanbul (Bakırköy, Küçükçekmece) | Metro Aracı (72 adet), Raylı Sistem İnşaat+Elektromekanik (13,40 km) | 2015-2022 | 2764617 | 3148004 | 879163 | 1037412 | 0 | 0 | 313560 | 370001
18 | Ulaştırma-Haberleşme | İSTANBUL B.B. | Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı | İstanbul (Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye) | Metro Aracı (48 adet), Raylı Sistem İnşaat+Elektromekanik (13 km) | 2015-2022 | 2.896..982 | 3345450 | 125842 | 148494 | 0 | 0 | 250372 | 295439
19 | Ulaştırma-Haberleşme | İSTANBUL B.B. | Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı | İstanbul (Pendik, Tuzla) | Metro Aracı (110 adet), Raylı Sistem İnşaat+Elektromekanik (11,60 km) | 2015-2022 | 2424410 | 2717433 | 41500 | 48970 | 0 | 0 | 63560 | 75001
20 | Ulaştırma-Haberleşme | İSTANBUL B.B. | Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Hattı | İstanbul (Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli) | Metro Aracı (106 adet), Raylı Sistem İnşaat+Elektromekanik (11 km) | 2015-2022 | 2783620 | 3136087 | 144533 | 170549 | 0 | 0 | 324821 | 383289
21 | Ulaştırma-Haberleşme | İSTANBUL B.B. | Kirazlı-Halkalı Metro Hattı | İstanbul (Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece) | Metro Aracı (272 adet), Raylı Sistem İnşaat+Elektromekanik (9,70 km) | 2015-2022 | 4862402 | 5296994 | 163512 | 192544 | 0 | 0 | 277119 | 300000
22 | Ulaştırma-Haberleşme | İSTANBUL B.B. | İstanbul Metroları Araç Alımı | İstanbul | Metro Aracı (320 adet) | 2016-2022 | 2720088 | 2720088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177001 | 177001
23 | Ulaştırma-Haberleşme | İSTANBUL B.B. | Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı | İstanbul (Başakşehir) | Metro Aracı (64 adet), Raylı Sistem İnşaat+Elektromekanik (6 km) | 2016-2022 | 1493387 | 1667828 | 58247 | 68731 | 0 | 0 | 127120 | 150002
24 | Ulaştırma-Haberleşme | İSTANBUL B.B. | Mahmutbey-Bahçeşehir Metro Hattı | İstanbul (Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece) | Metro Aracı (220 adet), Raylı Sistem İnşaat+Elektromekanik (16,20 km) | 2016-2022 | 4643010 | 5192009 | 5000 | 5900 | 0 | 0 | 272079 | 279706
25 | Ulaştırma-Haberleşme | İSTANBUL B.B. | Tramvay Aracı Alımı | İstanbul (Fatih, Küçükçekmece) | Revize Fizibilite Etüdü , Tramvay Aracı (57 adet) | 2018-2022 | 610131 | 610131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
26 | Ulaştırma-Haberleşme | İSTANBUL B.B. | Vezneciler - Arnavutköy Metro Hattı | İstanbul (Arnavutköy, Fatih, Gaziosmanpaşa) | Metro Aracı (105 adet), Raylı Sistem İnşaat+Elektromekanik (32,65 km), Revize Fizibilite Etüdü | 2018-2023 | 8001277 | 9304653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5
27 | Ulaştırma-Haberleşme | BOTAŞ GN.MD. | Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii Projesi (23) | İstanbul (Silivri) | Doğal Gaz Depolama (1,76 milyar sm3), Doğal Gaz Enjeksiyon (29 milyon sm3/gün), Doğal Gaz Geri Üretim (50 milyon sm3/gün) | 2015-2021 | 2326065 | 3175406 | 0 | 523985 | 0 | 0 | 703706 | 815903
28 | Ulaştırma-Haberleşme | KGM | Hasdal Kavşağı-Kemerburgaz-Yassıören Ayr. Devlet Yolu | İstanbul | BY BSK (43,50 km) | 1993-2021 | 0 | 3065300 | 0 | 1965242 | 0 | 0 | 0 | 74385
29 | Ulaştırma-Haberleşme | KGM | D-100 Devlet Yolu Gebze-İzmit Kesimi İkilemesi ve Toplama Yolları İnşaatı (MD) | İstanbul | Ekspres Yol (38 km) | 1997-2021 | 0 | 494667 | 0 | 385412 | 0 | 0 | 0 | 2325
30 | Ulaştırma-Haberleşme | KGM | Büyükçekmece-Çatalca | İstanbul | Bölünmüş Yol (15 km) | 2005-2021 | 0 | 44685 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 2325
31 | Ulaştırma-Haberleşme | KGM | Kınalı Ayr. - Tekirdağ | İstanbul, Tekirdağ | Bölünmüş Yol (56 km) | 1998 - 2021 | 0 | 384706 | 0 | 222549 | 0 | 0 | 0 | 4649
32 | Ulaştırma-Haberleşme | KGM | Kınalı Ayr.-Büyükçekmece | İstanbul | Etüt Proje | 2019-2019 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
33 | Ulaştırma-Haberleşme | KGM | Kınalı Ayr.-Çorlu | İstanbul, Tekirdağ | Bölünmüş Yol (16 km) | 2006-2021 | 0 | 71770 | 0 | 11537 | 0 | 0 | 0 | 2325
34 | Ulaştırma-Haberleşme | KGM | Yassıören Ayr.-Subaşı-Çatalca(Çatalca Ç.Y.Dh) | İstanbul | Bölünmüş Yol (26 km) | 2010-2021 | 0 | 168449 | 0 | 148130 | 0 | 0 | 0 | 9066
35 | Ulaştırma-Haberleşme | KGM | Şile-Ağva-Kandıra-Kaynarca | İstanbul, Kocaeli, Sakarya | BY BSK (64,50 km) | 2011-2021 | 0 | 1797805 | 0 | 384905 | 0 | 0 | 0 | 32162
36 | Ulaştırma-Haberleşme | KGM | Kanal İstanbul Bağlantı Yolları Etüt Proje ve Yapımı | İstanbul | Bölünmüş Yol (150 km) | 2013-2021 | 0 | 7217205 | 0 | 8205 | 0 | 0 | 0 | 9298
37 | Ulaştırma-Haberleşme | KGM | İstanbul-Şile | İstanbul | Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (10 km), BY BSK (36 km) | 2014-2021 | 0 | 399782 | 0 | 395624 | 0 | 0 | 0 | 465
38 | Ulaştırma-Haberleşme | METEOROLOJİ GN.MD. | Met. Amaç. Eği. ve Danışmanlık Hizmetleri | Ankara, Antalya, İstanbul | Müşavirlik/Kontrollük | 2007-2023 | 0 | 7286 | 0 | 2335 | 0 | 0 | 0 | 500
39 | Ulaştırma-Haberleşme | DHMİ GN.MD. | Atatürk Havalimanı Protokol Kapsamında Yapılacak İşler (2. Etap) | İstanbul | Apron (16.000 m²) Üstyapı (37.500 m²) | 2018-2020 | 0 | 91864 | 0 | 69780 | 0 | 0 | 0 | 11000
40 | Ulaştırma-Haberleşme | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | KEGM Yeşilyurt Fener İskelesi | İstanbul | İskele (20 m) | 2017-2022 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
41 | Ulaştırma-Haberleşme | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | KEGM Kaptan Lütfü Berk Kılavuzluk İstasyonu İskelesi | İstanbul | Mendirek (307 m) | 2017-2022 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
42 | Ulaştırma-Haberleşme | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Deniz Vasıtalarının Havuzlama ve Bakım-Onarımı (DOKAP) | İstanbul, İzmir, Samsun | Gemi Bakım Onarımı | 2015-2021 | 0 | 135374 | 0 | 80374 | 0 | 0 | 0 | 5000
43 | Ulaştırma-Haberleşme | TCDD GN.MD. | Limanların Alt-Üst Yapı Tesisleri ve Ekipman Temini | İstanbul, İzmir | Bot , Makine-Teçhizat , Rıhtım Bakım Onarımı , Tarama , Üstyapı | 2010-2022 | 0 | 1265467 | 0 | 294605 | 0 | 0 | 0 | 9501
44 | Ulaştırma-Haberleşme | KIYI EMNİYETİ GN.MD. | Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltilmesi ve İlavesi | Çanakkale, İstanbul | Radar ve Gözetleme Sistemleri , Sistem Yazılımı | 2011-2020 | 0 | 60880 | 0 | 13980 | 0 | 0 | 0 | 11380
45 | Ulaştırma-Haberleşme | KIYI EMNİYETİ GN.MD. | Yeni İnşaat, Kılavuzluk, Fener ve Tahlisiye İstasyonları Modernizasyonu (DOKAP) | Antalya, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Mersin, Samsun, Tekirdağ | Bakım Onarım , Etüt-Proje, Müşavirlik , Hizmet Binası , İnşaat , İnşaat Bakım Onarımı , Makine-Teçhizat | 2015-2021 | 0 | 34834 | 0 | 16335 | 0 | 0 | 0 | 4000
46 | Ulaştırma-Haberleşme | KIYI EMNİYETİ GN.MD. | Römorkör | Çanakkale, İstanbul | Römorkör (2 adet) | 2017-2019 | 0 | 64895 | 0 | 52653 | 0 | 0 | 0 | 12242
47 | Ulaştırma-Haberleşme | KIYI EMNİYETİ GN.MD. | Kılavuzluk Hizmet Botu | Çanakkale, İstanbul, İzmir | Bot (6 adet) | 2017-2022 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
48 | Ulaştırma-Haberleşme | KIYI EMNİYETİ GN.MD. | Dijital Arşiv Sistemi | İstanbul | Sistem Yazılımı | 2017-2022 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
49 | Ulaştırma-Haberleşme | KIYI EMNİYETİ GN.MD. | Ulusal Gemi Trafik ve Yönetim Sistemlerinin Entegrasyonu ve Modernizasyonu | Çanakkale, İstanbul | İzleme ve Kontrol Sistemleri , Sistem Yazılımı | 2017-2023 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
50 | Ulaştırma-Haberleşme | KIYI EMNİYETİ GN.MD. | Bariyer Botu | Çanakkale, İstanbul | Bot (2 adet) | 2017-2023 | 0 | 15470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
51 | Ulaştırma-Haberleşme | KIYI EMNİYETİ GN.MD. | Yüzer Seyir Yardımcılarının Modernizasyonu (DOKAP) | Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Muğla, Rize, Sinop, Trabzon, Yalova | Makine-Teçhizat | 2015-2020 | 0 | 10147 | 0 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 2000
52 | Ulaştırma-Haberleşme | KIYI EMNİYETİ GN.MD. | RHIB Bot (DOKAP) | Antakya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çanakkale, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Muğla, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Trabzon | Bot | 2018-2021 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000
53 | Ulaştırma-Haberleşme | KIYI EMNİYETİ GN.MD. | Muhtelif İşler | İstanbul | Makine-Teçhizat | 2019-2019 | 0 | 6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6413
54 | Ulaştırma-Haberleşme | TDİ GN.MD. | Muhtelif İşler | Çanakkale (Merkez), İstanbul (Merkez), Mersin (Merkez), Muğla (Merkez), Tekirdağ (Merkez) | Alet ve Cihazlar , Donanım , İskele Bakım Onarımı | 2019-2019 | 0 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958
55 | Ulaştırma-Haberleşme | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Küçük Çamlıca Radyo TV Kulesi | İstanbul | Yayıncılık Kulesi | 2013-2019 | 0 | 560937 | 0 | 539237 | 0 | 0 | 0 | 21700
56 | Ulaştırma-Haberleşme | TRT GN.MD. | TRT İstanbul Müdürlüğü Harbiye Binası Restorasyonu | İstanbul | Restorasyon | 2018-2021 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
57 | Ulaştırma-Haberleşme | KGM | Boğaziçi ve FSM Köprülerinin Bakımı, Onarımıve Yapısal Tak. İle Müh. ve Müş. Hizmetleri | İstanbul | Güçlendirme (2 adet), Müşavirlik | 2010-2022 | 0 | 926773 | 0 | 680987 | 0 | 0 | 0 | 7902
58 | Ulaştırma-Haberleşme | KGM | Sarıyer Kilyos Tüneli | İstanbul | Çift Tüp Karayolu Tüneli (7025 m) | 2017-2022 | 0 | 1945157 | 0 | 17445 | 0 | 0 | 0 | 7952
59 | Ulaştırma-Haberleşme | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu | Ankara, Bolu, İstanbul, Sakarya | Çift Hat Demiryolu (45,50 km), Etüt-Proje | 1975-2019 | 0 | 1238392 | 0 | 909120 | 0 | 0 | 0 | 1520
60 | Ulaştırma-Haberleşme | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı | İstanbul, Kocaeli | Çift Hat Demiryolu (13,50 km), Elektrikli Tren Seti , Elektromekanik (76,50 km), Hat ilavesi (63 km), Müşavirlik | 1998-2021 | 23736711 | 27527897 | 19311326 | 22356755 | 0 | 0 | 2496125 | 2885049
61 | Ulaştırma-Haberleşme | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına Demiryolu Bağlantıları | İstanbul | Çift Hat Demiryolu (13 km), Kontrollük , Müşavirlik (1 adet) | 2007-2022 | 0 | 1589382 | 0 | 885092 | 0 | 0 | 0 | 122761
62 | Ulaştırma-Haberleşme | TCDD GN.MD. | Halkalı-Kapıkule Demiryolu | Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ | Çift Hat (229 km), Elektrifikasyon (229 km), Müşavirlik/Kontrollük , Sinyalizasyon (229 km) | 2007-2022 | 5678032 | 7414015 | 0 | 4445 | 250000 | 0 | 2000 | 2000
63 | Ulaştırma-Haberleşme | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli | İstanbul | Etüt Proje | 2015-2019 | 0 | 47570 | 0 | 44456 | 0 | 0 | 0 | 3114
64 | Ulaştırma-Haberleşme | TCDD GN.MD. | Hızlı Tren Depo Yapımı | Ankara, İstanbul | Depo Sahası (390 000 m2) , Müşavirlik Kontrollük | 2005-2022 | 0 | 1634478 | 0 | 1046755 | 0 | 0 | 0 | 6000
65 | Ulaştırma-Haberleşme | TCDD GN.MD. | Etüd-Proje (DAP) | İstanbul, İzmir, Van | Etüd Proje | 2017-2022 | 0 | 3954 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 500
66 | Ulaştırma-Haberleşme | TCDD GN.MD. | Gebze - S. Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-3. Havalimanı-Halkalı YHT Hattı | İstanbul, Kocaeli, Sakarya | ÇED , Etüt-Proje , Kontrollük , Müşavirlik , Yüksek Hızlı Tren Hattı (124 km) | 2017-2023 | 0 | 10434073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
SEKTÖR TOPLAMI | [6 empty] | 72786391 | 142085038 | 28940199 | 44556353 | 250000 | 0 | 5467634 | 9892140
SAĞLIK SEKTÖRÜ
67 | Sağlık | CEZA İNFAZ K.İLE T.İŞY.K.BŞK. | Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Kampüs Hastahanesi Yapımı | İstanbul (Silivri) | Hastane İnşaatı (15.318 m²), (50 yatak) | 2012-2022 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
68 | Sağlık | SAĞLIK BAK. | Bayrampaşa Devlet Hastanesi | İstanbul | Hastane İnşaatı (67782 m²), (300 yatak) | 2015-2021 | 0 | 135564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
69 | Sağlık | SAĞLIK BAK. | İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina | İstanbul | Hastane İnşaatı (81000 m²), (500 yatak) | 2015-2021 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
70 | Sağlık | SAĞLIK BAK. | Seyrantepe Kadın Doğ.ve Çocuk Hastanesi | İstanbul | Hastane İnşaatı (38800 m²), (216 yatak | 2015-2021 | 0 | 137133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14002
71 | Sağlık | SAĞLIK BAK. | Pendik Devlet Hastanesi | İstanbul | Hastane İnşaatı (80000 m²), (400 yatak) | 2017-2021 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
72 | Sağlık | SAĞLIK BAK. | Seyrantepe Sağlık Kampüsü | İstanbul | Hastane İnşaatı (172825 m²), (600 yatak) | 2007-2020 | 0 | 335717 | 0 | 279764 | 0 | 0 | 0 | 2
73 | Sağlık | SAĞLIK BAK. | Sultangazi Devlet Hastanesi | İstanbul | Hastane İnşaatı (159588 m²), (600 yatak) | 2011-2020 | 0 | 206776 | 0 | 192714 | 0 | 0 | 0 | 2
74 | Sağlık | SAĞLIK BAK. | Bahçelievler FTR Eğt.ve Arş.Merkezi | İstanbul | Hastane İnşaatı (101054 m²), (400 yatak) | 2012-2019 | 0 | 223534 | 0 | 158325 | 0 | 0 | 0 | 65209
75 | Sağlık | SAĞLIK BAK. | Esenyurt Devlet Hastanesi | İstanbul | Hastane İnşaatı (50000 m²), (250 yatak | 2018-2020 | 0 | 100222 | 0 | 17316 | 0 | 0 | 0 | 44689 | 162302
76 | Sağlık | SAĞLIK BAK. | İstanbul Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi | İstanbul | Hastane İnşaatı (60000 m²), (300 yatak) | 2018-2021 | 0 | 199512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20002
77 | Sağlık | SAĞLIK BAK. | Avcılar Devlet Hastanesi | İstanbul | Hastane İnşaatı (31240 m²), (200 yatak) | 2013-2020 | 0 | 58410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41614
78 | Sağlık | SAĞLIK BAK. | Alemdağ Devlet Hastanesi Ek Bina İnş. | İstanbul | Hastane İnşaatı (49065 m²), (150 yatak) | 2014-2019 | 0 | 83206 | 0 | 66021 | 0 | 0 | 0 | 17185
79 | Sağlık | SAĞLIK BAK. | Gemi Hastanesi Yapımı | İstanbul | Hastane İnşaatı (200 yatak) | 2015-2021 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
80 | Sağlık | SAĞLIK BAK. | Esenler Devlet Hastanesi | İstanbul | Hastane İnşaato (400 yatak) | 2018-2021 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
81 | Sağlık | SAĞLIK BAK. | Kemerburgaz Devlet Hastanesi | İstanbul | Hastane İnşaatı (200 yatak) | 2018-2021 | 0 | 93040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
82 | Sağlık | SAĞLIK BAK. | Bağcılar Devlet Hastanesi | İstanbul | Hastane İnşaatı (400 yatak) | 2018-2021 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
83 | Sağlık | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -CERRAHPAŞA | Muhtelif İşler | İstanbul | Büyük Onarım, Makine-Teçhizat, T-15 (1 adet) | 2019-2021 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000
84 | Sağlık | İSTANBUL ÜNİ. | Muhtelif İşler | İstanbul | Büyük Onarım , Makine-Teçhizat , T-15 (6 adet) | 2016-2019 | 0 | 239149 | 0 | 187149 | 0 | 0 | 0 | 52000
SEKTÖR TOPLAMI | [6 empty] | 0 | 2670263 | 0 | 901289 | 0 | 0 | 0 | 273819
DİĞER KAMU HİZMETLERİ - İKTİSADİ
85 | DKH-İktisadi | CUMHURBAŞKANLIĞI | Muhtelif İnşaat Onarım | Ankara, İstanbul, Muğla | Bakım Onarım | 2017-2020 | 0 | 246300 | 0 | 96300 | 0 | 0 | 0 | 80000
86 | DKH-İktisadi | CUMHURBAŞKANLIĞI | Yıldız Sarayı Restorasyonu | İstanbul | Bakım Onarım , Etüt-Proje, Müşavirlik , Makine-Teçhizat , Restorasyon | 2018-2019 | 0 | 20500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 20000
87 | DKH-İktisadi | DIŞİŞLERİ BAK. | Müşir Fuat Paşa Yalısı | İstanbul | Etüt-Proje , Makine-Teçhizat , Restorasyon | 2013-2021 | 0 | 17275 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 1
88 | DKH-İktisadi | TİCARET BAKANLIĞI | Muhtelif Hizmet Binası Yapımı (DAP, DOKAP, GAP) | Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Batman, Bursa, Denizli, Erzurum, Giresun, Iğdır, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Samsun | Ek Hizmet Binası (1695 m²), Hizmet Binası (8 adet), (58.243 m²), Kesin Hesap | 2013-2021 | 0 | 124636 | 0 | 8985 | 0 | 0 | 0 | 7500
89 | DKH-İktisadi | RTÜK BŞK. | Hizmet Binası İnşaatı | İstanbul | Hizmet Binası (1700 m²) | 2017-2021 | 0 | 9373 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 6500
90 | DKH-İktisadi | BDDK BŞK. | Hizmet Binası İnşaatı | İstanbul | Ana Hizmet Binası (100.705 m²), Etüt-Proje, Müşavirlik | 2011-2020 | 0 | 372200 | 0 | 6529 | 0 | 0 | 0 | 318000
91 | DKH-İktisadi | BDDK BŞK. | Muhtelif İşler | İstanbul | Alet ve Cihazlar , Bina Bakım Onarımı , T-5 (1 adet), Veritabanı Yönetim Sistemi | 2019-2019 | 0 | 28740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28740
92 | DKH-İktisadi | CEZA İNFAZ K.İLE T.İŞY.K.BŞK. | Mahkumlar İçin Disiplin ve Ödül Uygulamalarının İyileştirilmesi ve Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Artırılması (DAP, DOKAP, GAP) | Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Rize, Trabzon | Danışmanlık , Proje Desteği | 2016-2021 | 0 | 12855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390
93 | DKH-İktisadi | CEZA İNFAZ K.İLE T.İŞY.K.BŞK. | Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar İçin Etkili Bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi (DOKAP, GAP) | Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Manisa, Rize, Sakarya, Trabzon | Danışmanlık , Proje Desteği | 2017-2019 | 0 | 8500 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 250
94 | DKH-İktisadi | ADALET BAKANLIĞI | Kesin Hesap Farkı (DOKAP) | Ankara, Çorum, İstanbul, İzmir, Trabzon | Kesin Hesap | 2019-2019 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
SEKTÖR TOPLAMI | [6 empty] | 0 | 855379 | 0 | 115440 | 0 | 0 | 0 | 476381
EĞİTİM SEKTÖRÜ
95 | Eğitim | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | İstanbul | Bakım Onarım | 2019-2019 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
96 | Eğitim | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | İstanbul | Bakım Onarım , Makine-Teçhizat | 2018-2020 | 0 | 6000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2500
97 | Eğitim | İSTANBUL ÜNİ. | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | İstanbul | Bakım Onarım , Makine-Teçhizat | 2019-2019 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
98 | Eğitim | MARMARA ÜNİ. | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | İstanbul | Bakım Onarım | 2013-2019 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
99 | Eğitim | YILDIZ TEKNİK ÜNİ. | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | İstanbul | Bakım Onarım | 2019-2019 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
100 | Eğitim | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | İstanbul | Bakım Onarım , Makine-Teçhizat | 2019-2019 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
101 | Eğitim | DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI | Muhtelif İşler | İstanbul | Bakım Onarım , Makine-Teçhizat , Yayın | 2019-2019 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300
102 | Eğitim | DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI | Kıymetli Arşiv Malz. Tasnifi ve Dijital Ort. Akt. | İstanbul | Bilgi ve İletişim Teknolojileri , Etüt-Proje, Müşavirlik , Makine-Teçhizat | 2015-2021 | 0 | 25400 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 3500
103 | Eğitim | KÜLTÜR VE TURİZM BAK. | Ulusal Film Arşivi ve Sinema Müzesi | İstanbul | Etüt-Proje, Müşavirlik , Restorasyon | 2013-2021 | 0 | 20000 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 4400
104 | Eğitim | KÜLTÜR VE TURİZM BAK. | İstanbul Rami Kışlası 2. Etap Restorasyonu | İstanbul | Restorasyon | 2017-2022 | 0 | 69000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000
105 | Eğitim | KÜLTÜR VE TURİZM BAK. | Sur-ı Sultani Bölgesi Bütünleşik Rest. İşl. | İstanbul | Restorasyon | 2014-2021 | 0 | 525000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 70000
106 | Eğitim | KÜLTÜR VE TURİZM BAK. | Yıldız Sarayı Bütünleşik Restorasyon İşleri | İstanbul | Restorasyon | 2015-2020 | 0 | 44000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 1000
107 | Eğitim | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Arkeoloji, Mimarlık Tarihi ve Kültürel Miras Projesi | İstanbul | Restorasyon | 2011-2021 | 0 | 32500 | 0 | 22250 | 0 | 0 | 0 | 3300
108 | Eğitim | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Nafi Baba Tekkesi Restitüsyonu ve Şehitlik Restorasyonu | İstanbul | Restorasyon | 2013-2021 | 0 | 7054 | 0 | 4854 | 0 | 0 | 0 | 1000
109 | Eğitim | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Kandilli Kampüsü Tarihi Yapıların Restorasyonu | İstanbul (Üsküdar) | Bakım Onarım , Restorasyon | 2017-2021 | 0 | 2550 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 300
110 | Eğitim | GALATASARAY ÜNİ. | Feriye Sarayı Restorasyonu | İstanbul (Beşiktaş) | Donanım , Restorasyon | 2017-2019 | 0 | 64442 | 0 | 58442 | 0 | 0 | 0 | 6000
111 | Eğitim | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA | Tarihi Binaların Onarım ve Restorasyonu | İstanbul | Etüt-Proje, Rezervasyon | 2019-2020 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7970
112 | Eğitim | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | Taşkışla ve Maçka Binaları Restorasyonu | İstanbul | Bakım Onarım , Çevre Düzenlemesi , Etüt-Proje , Restorasyon | 2017-2021 | 0 | 48373 | 0 | 12373 | 0 | 0 | 0 | 12000
113 | Eğitim | İSTANBUL ÜNİ. | Tarihi Binaların Onarım ve Restorasyonu | İstanbul | Restorasyon | 1999-2021 | 0 | 219804 | 0 | 206304 | 0 | 0 | 0 | 4000
114 | Eğitim | İSTANBUL ÜNİ. | Tarihi Türk Müziği Araştırmaları ve Multimedya Arşivi | İstanbul | Bilgi ve İletişim Teknolojileri , Etüt-Proje, Müşavirlik , Makine-Teçhizat | 2016-2021 | 0 | 7500 | 0 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 1000
115 | Eğitim | İSTANBUL ÜNİ. | Fen Edebiyat Fakültesi Restorasyonu | İstanbul | Restorasyon | 2017-2021 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000
116 | Eğitim | MİMAR SİNAN G.S. ÜNİ. | Tophane-i Amire Binası Onarım ve Çevre Düzenlemesi | İstanbul (Beyoğlu) | Çevre Düzenlemesi , Restorasyon | 2011-2020 | 0 | 9118 | 0 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 252
117 | Eğitim | MİMAR SİNAN G.S. ÜNİ. | Resim ve Heykel Müzesi | İstanbul (Beyoğlu) | Danışmanlık , Etüt-Proje , Müze (21000 m²), Tefrişat | 2013-2019 | 0 | 170000 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 5000
118 | Eğitim | MİMAR SİNAN G.S. ÜNİ. | Nusretiye Kasrı Restorasyonu | İstanbul (Beyoğlu) | Danışmanlık , Etüt-Proje , Restorasyon | 2015-2020 | 0 | 3500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1750
119 | Eğitim | MİMAR SİNAN G.S. ÜNİ. | Resim Restorasyon Atölyesi ve Laboratuvarı Kurulması | İstanbul (Beyoğlu) | Danışmanlık , Laboratuvar cihazları | 2016-2019 | 0 | 2558 | 0 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 1000
120 | Eğitim | MİMAR SİNAN G.S. ÜNİ. | Erken Dönem Konulu Türk Filmlerinin Restorasyonu | İstanbul (Beşiktaş) | Makine-Teçhizat | 2018-2019 | 0 | 884 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 500
121 | Eğitim | YILDIZ TEKNİK ÜNİ. | Tarihi Su Sarnıcının Restorasyonu (91) | İstanbul | Restorasyon | 2019-2021 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
122 | Eğitim | YILDIZ TEKNİK ÜNİ. | Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu | İstanbul | Restorasyon | 2017-2019 | 0 | 6130 | 0 | 4130 | 0 | 0 | 0 | 2000
123 | Eğitim | T.YAZMA ESERLER KUR.BŞK. | Muhtelif Etüd-Proje İşleri | İstanbul (Fatih) | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2012-2021 | 0 | 1000 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 50
124 | Eğitim | T.YAZMA ESERLER KUR.BŞK. | Yazma Eserlerin Korunması | İstanbul (Fatih) | Müşavirlik , Veri Sayısallaştırma | 2012-2021 | 0 | 16870 | 0 | 12728 | 0 | 0 | 0 | 200
125 | Eğitim | T.YAZMA ESERLER KUR.BŞK. | Binbir (1001) Eser Projesi | İstanbul (Fatih) | Yayın | 2012-2021 | 0 | 17500 | 0 | 12248 | 0 | 0 | 0 | 200
126 | Eğitim | T.YAZMA ESERLER KUR.BŞK. | Muhtelif İşler | İstanbul (Fatih) | Makine Teçhizat Bakım Onarımı | 2019-2019 | 0 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448
127 | Eğitim | T.YAZMA ESERLER KUR.BŞK. | Süleymaniye Külliyesi Darüşşifa Bina Restorasyonu | İstanbul (Fatih) | Büyük Onarım | 2018-2021 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
128 | Eğitim | T.YAZMA ESERLER KUR.BŞK. | Yazma Eserler Laboratuvarı Kurulması | İstanbul (Fatih) | Makine-Teçhizat | 2018-2019 | 0 | 800 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 300
129 | Eğitim | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Kampüs Altyapısı | İstanbul | Doğalgaz Dönüşümü , Elektrik hattı , Kampüs İçi Yol , Kanalizasyon hattı , Peyzaj , Su isale hattı , Telefon hattı | 1988-2020 | 0 | 57172 | 0 | 48272 | 0 | 0 | 0 | 1900
130 | Eğitim | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Büyük Onarım | İstanbul | Bakım Onarım , Güçlendirme | 2006-2020 | 0 | 120244 | 0 | 105744 | 0 | 0 | 0 | 7500
131 | Eğitim | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Muhtelif İşler | İstanbul | Bakım Onarım , Bilgi ve İletişim Teknolojileri , Kesin Hesap , Makine-Teçhizat , T-2 (1 adet) | 2019-2019 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
132 | Eğitim | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Yayın Alımı | İstanbul | Basılı Yayın Alımı , Elektronik Yayın Alımı | 2019-2019 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
133 | Eğitim | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Derslik ve Merkezi Birimler | İstanbul | Eğitim (11000 m²), Yönetim (1200 m²) | 2007-2021 | 0 | 46000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 11027
134 | Eğitim | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | İstanbul | Etüt-Proje | 2019-2019 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
135 | Eğitim | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Kilyos Kampüsü | İstanbul | Barınma (8000 m²), Eğitim (5000 m²), Sosyal Donatı (3775 m²) | 2017-2021 | 0 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
136 | Eğitim | GALATASARAY ÜNİ. | Derslik ve Merkezi Birimler | İstanbul | Yönetim (4000 m²) | 1996-2021 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
137 | Eğitim | GALATASARAY ÜNİ. | Kampüs Altyapısı | İstanbul | Doğalgaz Dönüşümü , Elektrik hattı , Kampüs İçi Yol , Kanalizasyon hattı , Peyzaj , Su isale hattı , Telefon hattı | 2013-2020 | 0 | 14911 | 0 | 6613 | 0 | 0 | 0 | 3298
138 | Eğitim | GALATASARAY ÜNİ. | Muhtelif İşler | İstanbul | Bakım Onarım , Bilgi ve İletişim Teknolojileri , Kesin Hesap , Makine-Teçhizat | 2019-2019 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
139 | Eğitim | GALATASARAY ÜNİ. | Yayın Alımı | İstanbul | Basılı Yayın Alımı , Elektronik Yayın Alımı | 2019-2019 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
140 | Eğitim | GALATASARAY ÜNİ. | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | İstanbul | Etüt-Proje | 2018-2020 | 0 | 2800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 500
141 | Eğitim | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | Kampüs Altyapısı | İstanbul | Doğalgaz Dönüşümü , Elektrik hattı , Kampüs İçi Yol , Kanalizasyon hattı , Peyzaj , Su isale hattı , Telefon hattı | 2003-2020 | 0 | 107499 | 0 | 95999 | 0 | 0 | 0 | 3500
142 | Eğitim | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | Büyük Onarım | İstanbul | Büyük Onarım , Güçlendirme , Restorasyon | 2006-2021 | 0 | 233239 | 0 | 222239 | 0 | 0 | 0 | 4000
143 | Eğitim | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | Derslik ve Merkezi Birimler | İstanbul | Eğitim (24500 m²), Kütüphane (15000 m²), Yönetim (9000 m²) | 2007-2022 | 0 | 154685 | 0 | 33006 | 0 | 0 | 0 | 14520
144 | Eğitim | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | Muhtelif İşler | İstanbul | Bakım Onarım , Bilgi ve İletişim Teknolojileri , Kesin Hesap , Makine-Teçhizat | 2019-2019 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
145 | Eğitim | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | Yayın Alımı | İstanbul | Basılı Yayın Alımı , Elektronik Yayın Alımı | 2019-2019 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
146 | Eğitim | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | İstanbul | Etüt-Proje | 2019-2019 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
147 | Eğitim | İSTANBUL ÜNİ. | Büyük Onarım | İstanbul | Büyük Onarım , Güçlendirme , Restorasyon | 2006-2021 | 0 | 178400 | 0 | 169225 | 0 | 0 | 0 | 3175
148 | Eğitim | İSTANBUL ÜNİ. | Kampüs Altyapısı | İstanbul | Doğalgaz Dönüşümü , Elektrik hattı , Kampüs İçi Yol , Kanalizasyon hattı , Peyzaj , Su isale hattı , Telefon hattı | 2006-2021 | 0 | 25192 | 0 | 19922 | 0 | 0 | 0 | 1270
149 | Eğitim | İSTANBUL ÜNİ. | Derslik ve Merkezi Birimler | İstanbul | Eğitim (29.900 m²), Kütüphane (20.000 m²), Sosyal Donatı (8600 m²), Yönetim (1490 m²) | 2006-2022 | 0 | 204849 | 0 | 47602 | 0 | 0 | 0 | 17990
150 | Eğitim | İSTANBUL ÜNİ. | Yayın Alımı | İstanbul | Basılı Yayın Alımı , Elektronik Yayın Alımı | 2019-2019 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
151 | Eğitim | İSTANBUL ÜNİ. | Muhtelif İşler | İstanbul | Bakım Onarım , Bilgi ve İletişim Teknolojileri , Kesin Hesap , Makine-Teçhizat , T-22 (1 adet) | 2019-2019 | 0 | 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565
152 | Eğitim | İSTANBUL ÜNİ. | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | İstanbul | Etüt-Proje | 2019-2019 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
153 | Eğitim | MARMARA ÜNİ. | Kampüs Altyapısı | İstanbul | Doğalgaz Dönüşümü , Elektrik hattı , Kampüs İçi Yol , Kanalizasyon hattı , Peyzaj , Su isale hattı , Telefon hattı | 1986-2021 | 0 | 20874 | 0 | 20274 | 0 | 0 | 0 | 200
154 | Eğitim | MARMARA ÜNİ. | Büyük Onarım | İstanbul | Büyük Onarım | 2006-2021 | 0 | 11000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2440
155 | Eğitim | MARMARA ÜNİ. | Derslik ve Merkezi Birimler | İstanbul | Eğitim (102555 m²) | 2007-2020 | 0 | 142000 | 0 | 68998 | 0 | 0 | 0 | 40000
156 | Eğitim | MARMARA ÜNİ. | Çeşitli İşlerin Etüd Projesi | İstanbul | Etüt-Proje | 2014-2020 | 0 | 1765 | 0 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 100
157 | Eğitim | MARMARA ÜNİ. | Muhtelif İşler | İstanbul | Bakım Onarım , Bilgi ve İletişim Teknolojileri , Kesin Hesap , Makine-Teçhizat | 2017-2020 | 0 | 21300 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 1600
158 | Eğitim | MARMARA ÜNİ. | Yayın Alımı | İstanbul | Basılı Yayın Alımı , Elektronik Yayın Alımı | 2019-2019 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
159 | Eğitim | MİMAR SİNAN G.S. ÜNİ. | Büyük Onarım | İstanbul | Bina Bakım Onarımı , Büyük Onarım , Restorasyon | 2007-2020 | 0 | 81135 | 0 | 67135 | 0 | 0 | 0 | 4000
160 | Eğitim | MİMAR SİNAN G.S. ÜNİ. | Kampüs Altyapısı | İstanbul | Doğalgaz Dönüşümü , Elektrik hattı , Kampüs İçi Yol , Kanalizasyon hattı , Peyzaj , Su isale hattı , Telefon hattı | 2011-2020 | 0 | 19905 | 0 | 17405 | 0 | 0 | 0 | 500
161 | Eğitim | MİMAR SİNAN G.S. ÜNİ. | Derslik ve Merkezi Birimler | İstanbul | Eğitim (7355 m²) | 2014-2020 | 0 | 8173 | 0 | 3673 | 0 | 0 | 0 | 3600
162 | Eğitim | MİMAR SİNAN G.S. ÜNİ. | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | İstanbul | Etüt-Proje | 2019-2019 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
163 | Eğitim | MİMAR SİNAN G.S. ÜNİ. | Yayın Alımı | İstanbul | Basılı Yayın Alımı , Elektronik Yayın Alımı | 2019-2019 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
164 | Eğitim | MİMAR SİNAN G.S. ÜNİ. | Muhtelif İşler | İstanbul | Bakım Onarım , Bilgi ve İletişim Teknolojileri , Kesin Hesap , Makine-Teçhizat | 2019-2019 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
165 | Eğitim | YILDIZ TEKNİK ÜNİ. | Derslik ve Merkezi Birimler | İstanbul | Sağlık (1500 m²), Yönetim (25500 m²) | 1997-2021 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
166 | Eğitim | YILDIZ TEKNİK ÜNİ. | Kampüs Altyapısı | İstanbul | Doğalgaz Dönüşümü , Elektrik hattı , Kampüs İçi Yol , Kanalizasyon hattı , Peyzaj , Su isale hattı , Telefon hattı | 2000-2021 | 0 | 28588 | 0 | 19588 | 0 | 0 | 0 | 3000
167 | Eğitim | YILDIZ TEKNİK ÜNİ. | Büyük Onarım | İstanbul | Büyük Onarım | 2008-2021 | 0 | 49297 | 0 | 42297 | 0 | 0 | 0 | 2000
168 | Eğitim | YILDIZ TEKNİK ÜNİ. | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | İstanbul | Etüt-Proje | 2019-2019 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
169 | Eğitim | YILDIZ TEKNİK ÜNİ. | Yayın Alımları | İstanbul | Basılı Yayın Alımı , Elektronik Yayın Alımı | 2019-2019 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500
170 | Eğitim | YILDIZ TEKNİK ÜNİ. | Muhtelif İşler | İstanbul | Bakım Onarım , Bilgi ve İletişim Teknolojileri , Kesin Hesap , Makine-Teçhizat , T-2 (2 adet) | 2019-2019 | 0 | 10398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10398
171 | Eğitim | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA | Yayın Alımı | İstanbul | Basın Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | 2019-2019 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
172 | Eğitim | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA | Büyük Onarım | İstanbul | Büyük Onarım, Güçlendirme, Restorasyon | 2019-2021 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7680
173 | Eğitim | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA | Kampüs Altyapısı | İstanbul | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2019-2021 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998
174 | Eğitim | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA | Derslik ve Merkezi Birimler | İstanbul | Eğitim (12.813 m²) | 2019-2021 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
175 | Eğitim | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | İstanbul | Etüt-Proje | 2019-2020 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
176 | Eğitim | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA | Muhtelif İşler | İstanbul | Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, T-6 (1 adet) | 2019-2019 | 0 | 7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7882
177 | Eğitim | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | İstanbul | Etüt-Proje | 2015-2019 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
178 | Eğitim | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | Büyük Onarım | İstanbul | Bakım Onarım , Restorasyon | 2015-2021 | 0 | 112328 | 0 | 68800 | 0 | 0 | 0 | 30000
179 | Eğitim | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | Muhtelif İşler | İstanbul | Bakım Onarım , Bilgi ve İletişim Teknolojileri , Kesin Hesap , Makine-Teçhizat | 2016-2019 | 0 | 20000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 5000
180 | Eğitim | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | Derslik ve Merkezi Birimler | İstanbul | Eğitim (2000 m²) | 2016-2021 | 0 | 41500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400
181 | Eğitim | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | Kampüs Altyapısı | İstanbul | Doğalgaz Dönüşümü , Elektrik hattı , Kampüs İçi Yol , Kanalizasyon hattı , Peyzaj , Su isale hattı , Telefon hattı | 2016-2020 | 0 | 3800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 500
182 | Eğitim | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | Yayın Alımı | İstanbul | Basılı Yayın Alımı , Elektronik Yayın Alımı | 2019-2019 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
183 | Eğitim | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | Kampüs Altyapısı | İstanbul | Doğalgaz Dönüşümü , Elektrik hattı , Kampüs İçi Yol , Kanalizasyon hattı , Peyzaj , Su isale hattı , Telefon hattı | 2012-2020 | 0 | 17314 | 0 | 9814 | 0 | 0 | 0 | 4000
184 | Eğitim | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | Derslik ve Merkezi Birimler | İstanbul | Eğitim (96875 m²) | 2012-2022 | 0 | 233474 | 0 | 46835 | 0 | 0 | 0 | 16517
185 | Eğitim | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | İstanbul | Etüt-Proje | 2019-2019 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
186 | Eğitim | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | Muhtelif İşler | İstanbul | Bakım Onarım , Bilgi ve İletişim Teknolojileri , Kesin Hesap , Makine-Teçhizat | 2019-2019 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300
187 | Eğitim | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | Yayın Alımı | İstanbul | Basılı Yayın Alımı , Elektronik Yayın Alımı | 2019-2019 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700
188 | Eğitim | TÜRK-ALMAN ÜNİ. | Kampüs Altyapısı | İstanbul | Doğalgaz Dönüşümü , Elektrik hattı , Kampüs İçi Yol , Kanalizasyon hattı , Peyzaj , Su isale hattı , Telefon hattı | 2011-2021 | 0 | 3750 | 0 | 1879 | 0 | 0 | 0 | 1000
189 | Eğitim | TÜRK-ALMAN ÜNİ. | Derslik ve Merkezi Birimler | İstanbul | Barınma (8630 m²), Eğitim (66646 m²) | 2011-2021 | 0 | 171152 | 0 | 84242 | 0 | 0 | 0 | 25500
190 | Eğitim | TÜRK-ALMAN ÜNİ. | Çeşitli İşlerin Etüd Projesi | İstanbul | Etüt-Proje | 2014-2021 | 0 | 3500 | 0 | 2514 | 0 | 0 | 0 | 100
191 | Eğitim | TÜRK-ALMAN ÜNİ. | Yayın Alımı | İstanbul | Basılı Yayın Alımı , Elektronik Yayın Alımı | 2019-2019 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700
192 | Eğitim | TÜRK-ALMAN ÜNİ. | Muhtelif İşler | İstanbul | Bakım Onarım , Bilgi ve İletişim Teknolojileri , Kesin Hesap , Makine-Teçhizat | 2019-2019 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200
193 | Eğitim | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | Fen Lisesi İnşaatları (9 Adet) (Dap, Gap) | Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Kars, Mardin, Mersin | Fen Lisesi (216 derslik) Öğrenci Pansiyonu (2.320 öğrenci kapasitesi), Spor Salonu (4 Adet) | 1994-2021 | 0 | 210850 | 0 | 152208 | 0 | 0 | 0 | 30000
194 | Eğitim | KÜLTÜR VE TURİZM BAK. | İstanbul Atatürk Kültür Merkezi | İstanbul | Etüt-Proje, Müşavirlik, Kültür Merkezi (112.000 m²) | 2018-2021 | 0 | 1337450 | 0 | 103750 | 0 | 0 | 0 | 500000
195 | Eğitim | DİYANET İŞLERİ BŞK. | Devralınan Tesislerin Bakım ve Onarımı | Ankara (Yenimahalle), İstanbul (Maltepe) | Bina Bakım Onarımı , Bina tefrişatı | 2018-2020 | 0 | 23000 | 0 | 6588 | 0 | 0 | 0 | 7000
SEKTÖR TOPLAMI | [6 empty] | 0 | 5409362 | 0 | 2417370 | 0 | 0 | 0 | 1013122
TARIM SEKTÖRÜ
196 | Tarım | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Aşı Üretim Merkezi Kurulması Projesi | Ankara, İstanbul | Bakım Onarım , İnşaat (47653 m²), Makine-Teçhizat , Müşavirlik/Kontrollük | 2014-2022 | 0 | 450000 | 0 | 4277 | 0 | 0 | 0 | 5
197 | Tarım | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulamaları (DAP, DOKAP, GAP, KOP) | Adana, Afyonkarahisar, Bayburt, Bilecik, Diyarbakır, Erzincan, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Kayseri, Mersin, Niğde, Rize | Bakım Onarım, Çevre Düzenlemsi Hizmet Ünitesi (17 Adet) Tabiat Eğitim Merkezi (2 adet) Tanıtım Merkezi (2 adet) Ziyaretçi Merkezi (3 adet), (2.250 m²) | 2015-2020 | 0 | 48076 | 0 | 27026 | 0 | 0 | 0 | 14250
198 | Tarım | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Anadolu Kavağı Balıkçı Barınağı | İstanbul | Rıhtım (180 m) | 2014-2022 | 0 | 6010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
199 | Tarım | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Rumeli Kavağı Balıkçı Barınağı | İstanbul | Mendirek (214 m), Rıhtım (214 m) | 2014-2022 | 0 | 20010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
200 | Tarım | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Anadolu Feneri Balıkçı Barınağı | İstanbul | Mendirek (545 m), Rıhtım (695 m) | 2014-2022 | 0 | 42808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
201 | Tarım | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Balıkçı Barınakları Bakım Onarımı (DOKAP) | Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Sinop, Trabzon | İnşaat Bakım Onarımı (11 adet) | 2017-2022 | 0 | 66568 | 0 | 19460 | 0 | 0 | 0 | 3018
SEKTÖR TOPLAMI | [6 empty] | 0 | 633472 | 0 | 50763 | 0 | 0 | 0 | 17279
ENERJİ SEKTÖRÜ
202 | Enerji | T.ATOM ENERJİSİ KUR.BŞK. | Nükleer Tesislerin Lisanslanması | Ankara, İstanbul, Mersin, Sinop | Alet ve Cihazlar , Müşavirlik , Özel Geliştirilmiş Yazılım | 2012-2022 | 0 | 301035 | 0 | 42707 | 0 | 0 | 0 | 45200
203 | Enerji | T.ATOM ENERJİSİ KUR.BŞK. | Muhtelif İşler | Ankara, İstanbul | Alet ve Cihazlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Laboratuvar Sarf Malzemeleri, Müşavirlik/Kontrollük, Yayın | 2019-2019 | 0 | 15460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15460
204 | Enerji | T.ATOM ENERJİSİ KUR.BŞK. | İdame ve Bakım | Ankara, İstanbul | Bina Bakım Onarımı, Donanım Onarımı | 2019-2019 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
205 | Enerji | T.ATOM ENERJİSİ KUR.BŞK. | Nükleer ve Radyasyon Alan. Uyg. ve Ar-Ge Projeleri | Ankara, İstanbul | Alet ve Cihazlar, Danışmanlık, Laboratuvar cihazları, Proje Desteği | 2019-2019 | 0 | 12792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12792
206 | Enerji | TEİAŞ GN.MD. | Akçakoca - Karasu - Çekmeköy 380 EİH (TTFO) | Düzce, İstanbul, Sakarya | 380 kV 2x3B 1272 MCM (181 km) | 2017-2021 | 0 | 290000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3000
207 | Enerji | TEİAŞ GN.MD. | Kroman Çelik GIS - Deri OSB GIS Kablosu | İstanbul, Kocaeli | 380 kV 2000 mm Kablo (11 km) | 2018-2021 | 0 | 108000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5500
208 | Enerji | TEİAŞ GN.MD. | Deri OSB - Tepeören Kablosu (Fiber Optikli) | İstanbul | 380 kv 2000 mm Kablo (11,30 km) | 2018-2020 | 0 | 112000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1500
209 | Enerji | TEİAŞ GN.MD. | Deri OSB GIS | İstanbul | 154 kV Tablo Fideri (2 Adet), 380/154 kV 250 MVA (2 Adet), 380/33 kV 125 MVA (2 Adet), Ayarlanabilir Reaktör (1 Adet) | 2017-2020 | 0 | 150000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 750
210 | Enerji | TEİAŞ GN.MD. | Gebze GIS - Kroman Çelik GIS Kablosu (Fiber Optikli) | İstanbul, Kocaeli | 380 kV 2000 mm² Kablo (12 km) | 2017-2021 | 0 | 120000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5000
SEKTÖR TOPLAMI | [6 empty] | 0 | 1119287 | 0 | 43763 | 0 | 0 | 0 | 99202
DİĞER KAMU HİZMETLERİ - SOSYAL
211 | DKH-Sosyal | DSİ GN.MD. | Büyük İstanbul İçmesuyu 3.Merhale (Melen Barajı) | Düzce, İstanbul | Depolama (693,54 hm3) | 2011-2022 | 0 | 1198756 | 0 | 1022063 | 0 | 0 | 0 | 20000
212 | DKH-Sosyal | DSİ GN.MD. | Büyük İstanbul İçmesuyu 4.Merhale | İstanbul, Kocaeli | Depolama (421,96 hm3) | 2016-2022 | 0 | 531658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
213 | DKH-Sosyal | İSTANBUL B.B. | Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisi | İstanbul | Atık Yakma Tesisi (1 adet), Fizibilite Etüdü (1 adet) | 2016-2021 | 677966 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81986 | 96741
214 | DKH-Sosyal | İSTANBUL B.B. | Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi | İstanbul | Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi (1 adet) | 2019-2021 | 60000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000
215 | DKH-Sosyal | İSTANBUL B.B. | Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi | İstanbul | Atık Yakma Tesisi (1 adet) | 2018-2021 | 2110784 | 2640784 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 1170500 | 1170500
216 | DKH-Sosyal | TAPU VE KADASTRO GN.MD. | Bölge ve Hizmet Binası (DAP, GAP) | Ankara (Sincan), Çorum (Merkez), Diyarbakır (Merkez), Eskişehir (Merkez), İstanbul (Şile), Van (Merkez), Zonguldak (Merkez) | Hizmet Binası (64345 m²) | 2011-2020 | 0 | 99139 | 0 | 45073 | 0 | 0 | 0 | 20510
217 | DKH-Sosyal | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAK. | İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir Projesi | İstanbul | Danışmanlık | 2017-2020 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650
218 | DKH-Sosyal | KOSGEB BŞK. | Laboratuvarların Yeniden Yapılandırılması (GAP) | Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir | Laboratuvar cihazları | 2009-2019 | 0 | 25323 | 0 | 21323 | 0 | 0 | 0 | 4000
219 | DKH-Sosyal | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | Küme Kapasite Geliştirme ve Destek Programı | Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul | Proje Desteği | 2010-2022 | 0 | 102000 | 0 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 500
220 | DKH-Sosyal | MİLLİ SAVUNMA BAK. | Deniz Araştırma Altyapısının Analizi | İstanbul | Etüt-Proje | 2016-2019 | 0 | 1072 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 253
221 | DKH-Sosyal | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | TAM: Teleiletişim ve Enformatik Alan. Araştırmacı ve Akademisyen Yetiş. Mer. | İstanbul | İnşaat (3000 m²), Makine-Teçhizat , Teknolojik Araştırma | 2007-2019 | 0 | 27812 | 0 | 26812 | 0 | 0 | 0 | 1000
222 | DKH-Sosyal | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Yaşambilimleri Araştırma Merkezi | İstanbul | İnşaat (250 m²), Makine-Teçhizat , Teknolojik Araştırma | 2009-2019 | 0 | 69226 | 0 | 65826 | 0 | 0 | 0 | 3400
223 | DKH-Sosyal | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Sosyal Alanlarda Arş.İns. Güc. Gelişt. | İstanbul | Teknolojik Araştırma | 2010-2019 | 0 | 10140 | 0 | 9640 | 0 | 0 | 0 | 500
224 | DKH-Sosyal | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Yaşambilimleri İnsangücü Yet. Prog. | İstanbul | Teknolojik Araştırma | 2012-2019 | 0 | 1875 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 100
225 | DKH-Sosyal | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Öğretim Üyesi Yet. Prog. | İstanbul | Teknolojik Araştırma | 2012-2019 | 0 | 1901 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 5
226 | DKH-Sosyal | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Geoteknik Deprem Mühendisliği Ar.Mrk. | İstanbul | İnşaat (768 m²), Makine-Teçhizat , Teknolojik Araştırma | 2012-2019 | 0 | 5192 | 0 | 5107 | 0 | 0 | 0 | 85
227 | DKH-Sosyal | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Kömürden Sentetik Doğalgaz Üretim Teknolojisi Geliştirilmesi | İstanbul | İnşaat (550 m²), Makine-Teçhizat , Teknolojik Araştırma | 2016-2019 | 0 | 18805 | 0 | 17440 | 0 | 0 | 0 | 1365
228 | DKH-Sosyal | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | İstanbul | Proje Desteği | 2019-2019 | 0 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 456
229 | DKH-Sosyal | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | Coğrafi Bilgi Teknolojileri Merkezi | İstanbul | Makine-Teçhizat , Teknolojik Araştırma | 2012-2019 | 0 | 15974 | 0 | 15181 | 0 | 0 | 0 | 793
230 | DKH-Sosyal | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | Araç Teknolojileri Ar-Ge Merkezi | İstanbul | İnşaat (300 m²), Makine-Teçhizat , Teknolojik Araştırma | 2012-2019 | 0 | 24067 | 0 | 22567 | 0 | 0 | 0 | 1510
231 | DKH-Sosyal | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | Sanayi Araştırmacı Yetiştirme Programı | İstanbul | Teknolojik Araştırma | 2013-2019 | 0 | 2692 | 0 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 200
232 | DKH-Sosyal | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | İTÜ Uydu Yer Terminali Yenileme Projesi | İstanbul | Makine-Teçhizat , Teknolojik Araştırma | 2016-2019 | 0 | 8770 | 0 | 5770 | 0 | 0 | 0 | 3000
233 | DKH-Sosyal | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | Sentetik Gaz Yakıtlar Ar-Ge Merkezi | İstanbul | Bakım Onarım (1000 m²), Makine-Teçhizat , Teknolojik Araştırma | 2016-2019 | 0 | 21198 | 0 | 18698 | 0 | 0 | 0 | 2500
234 | DKH-Sosyal | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | İleri Araç Teknolojileri ve Güç Sistemleri Geliştirme Merkezi Bina Yapımı | İstanbul | İnşaat (5000 m²) | 2016-2020 | 0 | 18229 | 0 | 18209 | 0 | 0 | 0 | 10
235 | DKH-Sosyal | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi | İstanbul | İnşaat (7500 m²), Makine-Teçhizat , Teknolojik Araştırma | 2004-2019 | 0 | 147551 | 0 | 146041 | 0 | 0 | 0 | 1510
236 | DKH-Sosyal | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | İstanbul | Proje Desteği | 2019-2019 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477
237 | DKH-Sosyal | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | Radyasyon Algılama ve Ölçme Sist. ve Yaz. Gelişt. | İstanbul | Danışmanlık , Makine-Teçhizat , Teknolojik Araştırma | 2017-2019 | 0 | 5837 | 0 | 5827 | 0 | 0 | 0 | 10
238 | DKH-Sosyal | İSTANBUL ÜNİ. | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (139) | İstanbul | Proje Desteği | 2019-2019 | 0 | 9150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9150
239 | DKH-Sosyal | İSTANBUL ÜNİ. | Doğu Anadolu Gözlemevi Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi | İstanbul | Büyük Onarım (10 m²), Makine-Teçhizat , Teknolojik Araştırma | 2016-2020 | 0 | 3603 | 0 | 2954 | 0 | 0 | 0 | 450
240 | DKH-Sosyal | İSTANBUL ÜNİ. | Hulusi Behçet Araştırma Merkezi | İstanbul | İnşaat (200 m²), Makine-Teçhizat , Teknolojik Araştırma | 2010-2019 | 0 | 16864 | 0 | 16664 | 0 | 0 | 0 | 200
241 | DKH-Sosyal | MARMARA ÜNİ. | Biyomedikal Görüntüleme ve Tanı Sistemleri Geliştirme Altyapısı | İstanbul | Makine-Teçhizat , Teknolojik Araştırma | 2016-2019 | 0 | 3900 | 0 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 10
242 | DKH-Sosyal | MARMARA ÜNİ. | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | İstanbul | Proje Desteği | 2019-2019 | 0 | 2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933
243 | DKH-Sosyal | YILDIZ TEKNİK ÜNİ. | Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı | İstanbul | Büyük Onarım , Makine Teçhizat Bakım Onarımı , Makine-Teçhizat , Teknolojik Araştırma | 2018-2020 | 0 | 17000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10
244 | DKH-Sosyal | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projleri | İstanbul | Proje Desteği | 2019-2019 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850
245 | DKH-Sosyal | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | İstanbul | Proje Desteği | 2019-2019 | 0 | 7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7342
246 | DKH-Sosyal | T.SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BŞK. | Muhtelif İşler | Ankara, İstanbul | Donanım , İnşaat Bakım Onarımı , Makine-Teçhizat , Müşavirlik , Özel Geliştirilmiş Yazılım , Tefrişat | 2019-2019 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690
247 | DKH-Sosyal | T.SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BŞK. | Etüt Proje İşleri | Ankara, İstanbul | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2019 | 0 | 2896 | 0 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 1100
248 | DKH-Sosyal | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | Merkezi Araştırma Laboratuvarı | İstanbul | Makine-Teçhizat , Teknolojik Araştırma | 2014-2019 | 0 | 8277 | 0 | 8272 | 0 | 0 | 0 | 5
249 | DKH-Sosyal | TÜRK-ALMAN ÜNİ. | Merkezi Araştırma Laboratuvarı | İstanbul | Makine-Teçhizat , Teknolojik Araştırma | 2017-2019 | 0 | 7777 | 0 | 5277 | 0 | 0 | 0 | 2500
250 | DKH-Sosyal | AFET VE ACİL DURUM Y.BŞK. | Erken Uyarı ve Ön Hasar Tahmin Sistemlerinin Kurulması (GAP) | Adıyaman (Merkez), Aydın (Merkez), Bursa (Merkez), Denizli (Merkez), Gaziantep (Merkez), İstanbul (Merkez), Osmaniye (Merkez) | Sismik Ölçüm İstasyonu (20 adet) | 2010-2020 | 0 | 6859 | 0 | 4459 | 0 | 0 | 0 | 1200
251 | DKH-Sosyal | AFET VE ACİL DURUM Y.BŞK. | Afet Farkındalık Merkezi Kurulması | İstanbul | Fizibilite Etüdü | 2019-2019 | 0 | 6543 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 3358
252 | DKH-Sosyal | AFET VE ACİL DURUM Y.BŞK. | Bina Bakım ve Onarımları | Ankara (Yenimahalle), Bingöl (Merkez), Bursa (Merkez), Çanakkale (Merkez), Denizli (Merkez), Diyarbakır (Merkez), Elazığ (Merkez), İstanbul (Fatih), İzmir (Bornova), Sakarya (Merkez), Samsun (Atakum), Tunceli (Merkez) | Bina Bakım Onarımı | 2019-2019 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
253 | DKH-Sosyal | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Türkiye Deprem İstasyonları Şebekesi | İstanbul | Donanım Onarımı (5 adet), Makine-Teçhizat , Sismik Ölçüm İstasyonu (3 adet) | 1991-2023 | 0 | 33482 | 0 | 22932 | 0 | 0 | 0 | 850
254 | DKH-Sosyal | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Bölgesel Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi | İstanbul | Alet ve Cihazlar | 2010-2023 | 0 | 18302 | 0 | 9497 | 0 | 0 | 0 | 750
255 | DKH-Sosyal | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | Marmara Bölgesinde Yerkabuğu Deformasyonun Gerçek-Zamanlı İzlenmesi | İstanbul | Donanım (8 adet), Uygulama Projesi | 2016-2023 | 0 | 13377 | 0 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 697
256 | DKH-Sosyal | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAK. | Roman Vatan. İstihdamının Des. Projesi (GAP) | Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2021 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
257 | DKH-Sosyal | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAK. | İstanbul İl Müdürlüğü Hizmet Binası + Sosyal Hizmet Merkezi | İstanbul | SHM + İl Müd. (25000 m²) | 2017-2021 | 0 | 58000 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 300
258 | DKH-Sosyal | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | İstanbul İl Özel İdaresinden Devranılan Spor Tesisleri | İstanbul | İnşaat | 2014-2021 | 0 | 250000 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 582
259 | DKH-Sosyal | GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Geri Gönderme Merkezleri (DAP, DOKAP, KOP | Ağrı, Ankara, Antalya Aydın, Bayburt, Çanakkale, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Tekirdağ | Bina Bakım Onarımı, Bina tefrişatı, Hizmet Binası (176000 | 2013-2020 | 0 | 270000 | 0 | 155336 | 0 | 0 | 0 | 21518
260 | DKH-Sosyal | MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Muhtelif Etüt Proje İşleri | İstanbul | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2018-2020 | 0 | 8835 | 0 | 2171 | 0 | 0 | 0 | *
261 | DKH-Sosyal | MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Muhtelif İşler | İstanbul | Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Etüt-Proje, Makine-Teçhizat | 2019-2019 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
262 | DKH-Sosyal | TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | Muhtelif İşler Projesi | Ankara, İstanbul | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat T-9 (1 Adet) ,Şehitlik İhyası (1 Adet), Veri Sayısallaştırma (1 adam/ay) | 2019-2021 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156
263 | DKH-Sosyal | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Eğitimli Bakıcıların İstihdamı Projesi | Ankara, İstanbul , İzmir | Uluslararası Katkı Payı | 2019-2021 | 0 | 33348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6853
264 | DKH-Sosyal | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Çocuk Bakım Hizmeti Desteği Projesi | Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya | Uluslararası Katkı Payı | 2019-2021 | 0 | 35969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119
265 | DKH-Sosyal | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Sosyal Güvenlik Merkezi | İstanbul | Sosyal Güvenlik Merkezi (1 adet) (37.057 m²) | 2014-2019 | 0 | 65253 | 0 | 57253 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | DKH-Sosyal | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAK. | Kamu İstihdam Politikaları Geliştirme Projesi | Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir | Uluslararası Katkı Payı | 2019-2021 | 0 | 127051 | 0 | 0 | 108001 | 0 | 0 | 2833
267 | DKH-Sosyal | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAK. | Çocuk Evleri Siteleri ve Çocuk Destek Merkezleri (DAP, DOKAP, GAP, KOP) | Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tokat, Uşak | Çocuk Destek Merkezleri (17 adet)(550 kişi) (44.500 m²), Çocuk Evleri Sitesi (7 adet) (430 kişi), (23.800 m²) | 2006-2021 | 0 | 240022 | 0 | 32939 | 0 | 0 | 0 | 12500
268 | DKH-Sosyal | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAK. | Aktif Yaşam Merkezleri (DAP, GAP) | Ankara (Keçiören, Mamak), Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (Küçükçekmece, Ümraniye), İzmir, Mersin | Aktif Yaşam Merkezi (30.000 m²) | 2018-2021 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
SEKTÖR TOPLAMI | [6 empty] | 2848750 | 7326533 | 0 | 2054616 | 108001 | 0 | 1262486 | 1463401
GENEL TOPLAM | [6 empty] | 75635141 | 161174882 | 28940199 | 50259016 | 358001 | 0 | 6730120 | 14034240

## SEKTÖREL DAĞILIM
2019 YATIRIMLARI GENEL İCMALİ
SEKTÖRÜN ADI | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI | 2018 YILI SONU HARCAMA | 2019 YATIRIMI | 2019 YILI TOPLAM ÖDENEKTEKİ PAY
BİN (TL)
TARIM SEKTÖRÜ TOPLAMI | 3 | 68828 | 0 | 6 | 6.062e-05%
MADENCİLİK SEKTÖRÜ TOPLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
İMALAT SEKTÖRÜ TOPLAMI | 3 | 120171 | 5796 | 14727 | 0.1488%
ENERJİ SEKTÖRÜ TOPLAMI | 2 | 262000 | 4 | 2250 | 0.02273%
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ TOPLAMI | 35 | 89889637 | 19155993 | 6901351 | 69.73%
EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAMI | 99 | 5175362 | 2258574 | 976122 | 9.862%
SAĞLIK SEKTÖRÜ TOPLAMI | 18 | 2670263 | 901289 | 273819 | 2.767%
D.K.H. (İKTİSADİ) SEKTÖRÜ TOPLAMI | 5 | 448088 | 9555 | 373241 | 3.771%
D.K.H. (SOSYAL) SEKTÖRÜ TOPLAMI | 41 | 5728715 | 1285693 | 1356052 | 13.7%
İSTANBUL GENEL TOPLAM | 206 | 104363064 | 23616904 | 9897568 | 100%
NOT: İstanbul'da yürütülen projelerin bilgileri olup, İstanbul'un da aralarında yer aldığı birkaç ilde sürdürülmekte olan toplu projeleri kapsamaz.

## TR-İST KARŞILAŞTIRMA
2019 YILI TÜRKİYE-İSTANBUL YATIRIMLARININ KARŞILAŞTIRMASI
(BİN TL)
| PROJE SAYISI | PROJE TUTARI | ÖNCEKİ YIL SONU İTİBARI İLE HARCAMA | CARİ YIL YATIRIMI
TÜRKİYE | 2964 | 1083294394 | 480426048 | 71991435
İSTANBUL | 206 | 104363064 | 23616904 | 9897568
İSTANBULUN TÜRKİYE İÇİNDEKİ PAYI | 6.95% | 9.634% | 4.916% | 13.75%
NOT: İstanbul'da yürütülen projelerin bilgileri olup, İstanbul'un da aralarında yer aldığı birkaç ilde sürdürülmekte olan toplu projeleri kapsamaz.

## İST 2018-19 KARŞILAŞTIRMA
İSTANBUL İLİ 2018-2019 YILI GENEL KARŞILAŞTIRMASI
BİN TL
| PROJE SAYISI | PROJE TUTARI | ÖNCEKİ YIL SONU İTİBARI İLE HARCAMA |  | CARİ YIL YATIRIMI
2018 YILI PROGRAMI | 227 | 77836867 | (2017 Yıl Sonu) | 14234921 | 10409156
2019 YILI PROGRAMI | 206 | 104363064 | (2018 Yıl Sonu) | 23616904 | 9897568
ARTIŞ-DEĞİŞİM ORANI | -10.19% | 25.42% | (2018-2017)/2018 | 39.73% | -5.169%
NOT: İstanbul'da yürütülen projelerin bilgileri olup, İstanbul'un da aralarında yer aldığı birkaç ilde sürdürülmekte olan toplu projeleri kapsamaz.

## İST 2019 YATIRIMLARI
2019 YILI YATIRIMLARININ BÜTÇE TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI
BİN TL
| PROJE SAYISI | PROJE TUTARI | 2018 YIL SONU HARCAMASI | 2019 YILI ÖDENEĞİ
GENEL BÜTÇE | 190 | 57571829 | 13988033 | 6369279
MAHALLİ İDARE* | 16 | 46791235 | 9628871 | 3528289
TOPLAM | 206 | 104363064 | 23616904 | 9897568
NOT:
* Dış kredi ile yürütülen mahalli İdareler projelerini kapsar.
İstanbul'un da aralarında yer aldığı birkaç ilde sürdürülmekte olan yatırımların parasal değerleri genel bütçeli yatırımlara dahil edilmemiştir.